## Table 2
[5 empty] | Range start | Range finish
|  |  |  | Человеко часы | 276 | 1068
|  |  | Человеко-дни |  | 34.5 | 133.5
|  |  | Человеко месяцы |  | 1.5682 | 6.0682
|  |  | Оптимальная длительность проекта (месяцы) |  | 0.78409 | 3.0341
|  |  | Стоимость нормочаса, руб. |  | 300 | 350
|  |  | Стоимость проекта, руб. |  | 201600 | 235200
Требует уточнения | пункт ТЗ | #ПП | Работы | Оптимист в часах | Реалист в часах | Пессимист в часах | Ожидаемая оценка в часах
|  | 1 | Разработка ПО
|  | 1.1 | Аутентификация и роли
|  | 1.1.1 | JWT авторизация | 4 | 8 | 12 | 8
|  | 1.1.2 | Роли USER/ADMIN | 2 | 4 | 8 | 4.3333
|  | 1.1.3 | Регистрация и логин | 3 | 3 | 10 | 4.1667
|  | 1.1.4 | Блокировка после 3 неудачных попыток | 2 | 7 | 10 | 6.6667
|  | 1.1.5 | Реализация смены пароля после первого входа и востановление | 3 | 9 | 16 | 9.1667
|  | 1.2 | Киберспортивные команды
|  | 1.2.1 | CRUD операций для команд | 8 | 19 | 36 | 20
|  | 1.2.2 | Состав команды (игроки, роли) | 6 | 16 | 27 | 16.1667
|  | 1.2.3 | Логотипы и медиа команды | 4 | 9 | 18 | 9.6667
|  | 1.2.4 | Количество команд | 4 | 6 | 20 | 8
|  | 1.3 | Турниры и матчи
|  | 1.3.1 | Создание и управление турнирами | 10 | 20 | 42 | 22
|  | 1.3.2 | Сетка турнира (playoffs, группы) | 12 | 25 | 54 | 27.6667
|  | 1.3.3 | Расписание матчей | 6 | 15 | 27 | 15.5
|  | 1.4 | Новости и контент
|  | 1.4.1 | Лента новостей киберспорта | 6 | 15 | 27 | 15.5
|  | 1.4.2 | Комментарии и лайки | 5 | 9 | 22 | 10.5
|  | 1.4.3 | Теги и категории | 3 | 8 | 14 | 8.1667
|  | 1.5 | Рейтинговая система
|  | 1.5.1 | Рейтинг команд СНГ | 8 | 19 | 36 | 20
|  | 1.6 | Трансляции
|  | 1.6.1 | Интеграция Twitch/YouTube | 4 | 8 | 18 | 9
|  | 1.6.2 | Встраивание видео матчей | 3 | 5 | 14 | 6.1667
|  | 1.7 | Личный кабинет
|  | 1.7.1 | Профиль пользователя | 4 | 9 | 18 | 9.6667
|  | 1.7.2 | Избранные команды и уведомления | 4 | 9 | 18 | 9.6667
| 2 | 2 | Тестирование
|  | 2.1 | Модульное тестирование (API) | 6 | 18 | 27 | 17.5
|  | 2.2 | Интеграционное тестирование | 5 | 16 | 22 | 15.1667
|  | 2.3 | Нагрузочное тестирование | 4 | 12 | 18 | 11.6667
|  | 2.4 | Регрессионное тестирование | 4 | 12 | 18 | 11.6667
|  | 2.5 | Приёмочное тестирование | 2 | 6 | 9 | 5.8333
|  | 3 | Разработка документации
|  | 3.1 | Руководство пользователя | 5 | 12 | 22 | 12.5
|  | 3.2 | API документация (Swagger) | 4 | 11 | 18 | 11
|  | 3.3 | Техническая документация | 4 | 19 | 18 | 16.3333
|  | 3.4 | Инструкция для администраторов | 2 | 12 | 9 | 9.8333
|  | 4 | Внедрение и DevOps
|  | 4.1 | Docker-контейнеризация | 2 | 10 | 10 | 8.6667
|  | 4.2 | Настройка CI/CD пайплайна | 5 | 18 | 22 | 16.5
|  | 4.3 | Развёртывание на сервере | 3 | 16 | 14 | 13.5
|  | 5 | Менеджмент
|  | 5.1 | Управление проектом | 8 | 19 | 36 | 20
|  | 5.2 | Совещания и ретроспективы | 4 | 9 | 18 | 9.6667
|  | 5.3 | Коммуникация с заказчиком | 40 | 100 | 120 | 93.3333
|  | 5.4 | Управление рисками | 2 | 6 | 10 | 6
|  | 6 | Пресейл
|  | 6.1 | Анализ требований | 4 | 12 | 18 | 11.6667
|  | 6.2 | Оценка проекта | 5 | 9 | 22 | 10.5
|  | 6.3 | Составление ТЗ | 36 | 98 | 124 | 92
|  | 6.4 | Прототипирование интерфейса | 4 | 12 | 18 | 11.6667
|  | 6.4.1 | Сбор и анализ требований заказчика | 6 | 11 | 20 | 11.6667
|  | 6.4.2 | Описание функциональных требований | 8 | 14 | 28 | 15.3333
|  | 6.4.3 | Описание нефункциональных требований | 12 | 7 | 18
Итог |  |  |  | 276 | 661 | 1068 | 672