## Table 2
[5 empty] | Range start | Range finish
|  |  |  | Человеко дни | 59.125 | 59.125
|  |  | Человеко месяцы |  | 2.6875 | 2.6875
|  |  | Оптимальная длительность проекта (месяцы) |  | 0.67188 | 0.67188
|  |  | Стоимость нормочаса, руб. |  | 300 | 350
|  |  | Стоимость проекта, руб. |  | 843300 | 983850
Требует уточнения | пункт ТЗ | #ПП | Работы | Оптимист | Реалист | Пессимист
|  | 1 | Разработка ПО
|  | 1.1 | Авторизация и разграничение ролей пользователей
|  | 1.1.1 | Разработка схемы БД пользователей и ролей | 4 | 8 | 16
|  | 1.1.2 | Реализация авторизации по логину и паролю | 6 | 12 | 20
|  | 1.1.3 | Реализация четырехуровневой модели | 6 | 12 | 20
|  | 1.1.4 | Блокировка аккаунта после 3 неудачных попыток входа | 4 | 8 | 16
|  | 1.1.5 | Реализация смены пароля после первого входа | 4 | 8 | 16
|  | 1.2 | Ввод и редактирование оценок, посещаемости и домашних заданий
|  | 1.2.1 | Разработка UI формы ввода и редактирования оценок по предмету | 7 | 14 | 20
|  | 1.2.2 | Автоматический расчёт средней оценки и итоговой за четверть | 7 | 14 | 20
|  | 1.2.3 | Реализация ввода и редактирования посещаемости | 7 | 14 | 20
|  | 1.2.4 | Добавление и редактирование ДЗ с указанием срока сдачи | 7 | 14 | 20
|  | 1,3 | Просмотр успеваемости и домашних заданий
|  | 1.3.1 | Отображение оценок по предметам с фильтром по дате и предмету | 8 | 16 | 24
|  | 1.3.2 | Просмотр ДЗ с сортировкой по сроку сдачи | 8 | 16 | 24
|  | 1.3.3 | Подсветка просроченных домашних заданий красным цветом | 4 | 8 | 16
|  | 1.4 | Генерация и печать отчётов по успеваемости
|  | 1.4.1 | Разработка шаблонов отчётов | 8 | 16 | 24
|  | 1.4.2 | Отчёт по классу за четверть/полугодие | 16 | 24 | 40
|  | 1.4.3 | Индивидуальный отчёт по ученику | 8 | 16 | 24
|  | 1.5 | Синхронизация данных с сервером школы
|  | 1.5.1 | Разработка синхронизации с сервером школы | 16 | 24 | 40
|  | 1.6 | Экспорт данных в Excel и PDF
|  | 1.6.1 | Экспорт отчёта в Excel | 8 | 16 | 24
|  | 1.6.2 | Экспорт отчётов в PDF | 8 | 16 | 24
|  | 1.7 | Сохранение и резервное копирование данных
|  | 1.7.1 | Реализация автосохранения данных каждые 5 минут | 4 | 8 | 16
|  | 1.7.2 | Создание локальной резервной копии базы данных | 8 | 16 | 24
|  | 1.8 | Поиск ученика по ФИО или номеру журнала
|  | 1.8.1 | Реализация поиска ученика по ФИО или номеру журнала | 8 | 16 | 24
|  | 1.8.2 | Фильтрация результатов поиска по классу | 4 | 8 | 16
|  | 1.9 | История изменений оценок
|  | 1.9.1 | Логирование изменений оценок в базе данных | 8 | 16 | 24
|  | 1.9.2 | Отображение истории изменений для учителя и директора | 8 | 16 | 24
|  | 1,10 | Email-уведомления
|  | 1.10.1 | Настройка SMTP и шаблонов email-уведомлений | 8 | 16 | 24
|  | 1.10.2 | Отправка уведомлений родителям при выставлении оценки | 8 | 16 | 24
|  | 1,11 | Модуль внутренних сообщений
|  | 1.11.1 | Разработка системы внутренних сообщений между пользователями | 16 | 32 | 48
|  | 1.11.2 | Уведомления о новых входящих сообщениях | 8 | 16 | 24
|  | 1,12 | Логирование и мониторинг ошибок
|  | 1.12.1 | Интеграция системы логирования ошибок | 8 | 16 | 24
|  | 1.12.2 | Настройка мониторинга и алертинга | 8 | 16 | 24
| 2 | 2 | Тестирование
|  | 2.1 | Модульное тестирование | 16 | 32 | 48
|  | 2.2 | Интеграционное тестирование | 16 | 32 | 48
|  | 2.3 | Нагрузочное тестирование | 8 | 16 | 32
|  | 2.4 | Регрессионное тестирование | 8 | 16 | 32
|  | 2.5 | Приёмочное тестирование | 8 | 16 | 24
|  | 3 | Разработка документации
|  | 3.1 | Руководство пользователя v1.0 | 16 | 24 | 40
|  | 3.2 | Руководство пользователя v2.0 | 8 | 16 | 24
|  | 3.3 | Техническая документация | 8 | 16 | 24
|  | 3.4 | Внутренняя документация проекта | 8 | 16 | 24
|  | 4 | Обучение пользователей
|  | 4.1 | Подготовка учебных материалов и инструкций | 4 | 8 | 16
|  | 4.2 | Обучение учителей работе с системой | 4 | 8 | 16
|  | 4.3 | Обучение администрации (директор) | 2 | 4 | 8
|  | 5 | Внедрение
|  | 5.1 | Развёртывание приложения на сервере школы | 4 | 8 | 16
|  | 5.2 | Настройка и конфигурирование системы | 4 | 8 | 16
|  | 5.3 | Передача в опытную эксплуатацию | 4 | 6 | 12
|  | 5.4 | Сопровождение опытной эксплуатации | 8 | 16 | 24
|  | 5.5 | Передача результатов работ заказчику | 2 | 3 | 8
|  | 5.6 | Передача исходных кодов и сопроводительной документации | 4 | 8 | 12
|  | 5.7 | Гарантийное сопровождение | 5 | 7 | 12
|  | 5.8 | Передача в промышленную эксплуатацию | 4 | 6 | 12
|  | 6 | Менеджмент
|  | 6.1 | Формирование команды проекта | 4 | 8 | 16
|  | 6.2 | Управление проектом (планирование, контроль, отчётность) | 24 | 40 | 64
|  | 6.3 | Управление рисками | 16 | 24 | 40
|  | 6.4 | Управление изменениями | 8 | 16 | 24
|  | 6.5 | Совещания, планёрки, ретроспективы, ревью проекта | 16 | 32 | 48
|  | 7 | Пресейл
|  | 7.1 | Переговоры с заказчиком | 8 | 16 | 24
|  | 7.2 | Оценка проекта | 8 | 16 | 24
|  | 7.3 | Составление технического задания | 8 | 16 | 24
|  | 7.4 | Подготовка документации | 8 | 16 | 24
Ожидаемая оценка
Итог |  |  |  | 473 | 898 | 1440 | 2811