## Table 2
[5 empty] | Range start | Range finish
|  |  |  | Человеко часы | 1413 | 3165
|  |  | Человеко-дни |  | 176.625 | 395.625
|  |  | Человеко месяцы |  | 8.0284 | 17.983
|  |  | Оптимальная длительность проекта (месяцы) |  | 4.0142 | 8.9915
|  |  | Стоимость нормочаса, руб. |  | 300 | 350
|  |  | Стоимость проекта, руб. |  | 257000 | 378000
Требует уточнения | пункт ТЗ | #ПП | Работы | Оптимист часы | Реалист часы | Пессимист часы | Ожидаемая оценка (ч-д)
|  | 1 | Разработка ПО
|  | 1.1 | Каталог товаров + Фильтрация и сортировка
|  | 1.1.1 | Реализация просмотра каталога с выбором категории | 26 | 44 | 63 | 133
|  | 1.1.2 | Отображение карточек товаров (изображения, цена, описание) | 39 | 55 | 84 | 178
|  | 1.1.3 | Фильтрация по цене, бренду, характеристикам (с обновлением) | 52 | 77 | 125 | 254
|  | 1.1.4 | Сохранение фильтров и пагинация | 26 | 33 | 52 | 111
|  | 1.1.5 | Сортировка товаров | 13 | 22 | 42 | 77
|  | 1.2 | Карточка товара
|  | 1.2.1 | Галерея изображений + зум | 26 | 44 | 63 | 133
|  | 1.2.2 | Характеристики + отзывы | 26 | 33 | 52 | 111
|  | 1.2.3 | Добавление отзывов | 26 | 44 | 63 | 133
|  | 1,3 | Корзина
|  | 1.3.1 | Добавление в корзину + уведомления | 26 | 33 | 52 | 111
|  | 1.3.2 | Изменение количества + пересчёт суммы | 19 | 27 | 42 | 88
|  | 1.3.3 | Удаление + перемещение в избранное | 13 | 27 | 42 | 82
|  | 1.4 | Авторизация и Личный кабинет
|  | 1.4.1 | Регистрация + подтверждение email | 26 | 33 | 52 | 111
|  | 1.4.2 | Авторизация + сессия | 19 | 27 | 42 | 88
|  | 1.4.3 | Восстановление пароля | 26 | 38 | 52 | 116
|  | 1.5 | Оформление заказа + Оплата
|  | 1.5.1 | Форма оформления заказа + валидация | 39 | 55 | 84 | 178
|  | 1.5.2 | Интеграция с платежной системой | 65 | 99 | 146 | 310
|  | 1.6 | Админ-панель
|  | 1.6.1 | CRUD товаров (добавление, редактирование, удаление) | 52 | 77 | 125 | 254
|  | 1.6.2 | Загрузка и оптимизация изображений | 26 | 38 | 63 | 127
|  | 1.7 | Нефункциональные требования, безопасность, DevOps
|  | 1.7.1 | Адаптивность + поддержка Chrome/Firefox | 26 | 33 | 52 | 111
|  | 1.7.2 | CI/CD + Docker | 39 | 44 | 73 | 156
|  | 2 | Тестирование
|  | 2.1 | Модульное тестирование | 78 | 110 | 146 | 334
|  | 2.2 | Интеграционное тестирование | 65 | 99 | 125 | 289
|  | 2.3 | Тестирование пользовательского интерфейса (UI/UX) | 39 | 55 | 84 | 178
|  | 2.4 | Нагрузочное и производительности | 39 | 66 | 94 | 199
|  | 2.5 | Регрессионное тестирование | 52 | 77 | 104 | 233
|  | 3 | Разработка документации
|  | 3.1 | Внутренняя документация (архитектура, API) | 39 | 55 | 94 | 188
|  | 3.2 | Руководство пользователя | 26 | 38 | 63 | 127
|  | 3.3 | Технический проект / Спецификация | 78 | 110 | 146 | 334
|  | 3.4 | Регламент использования / Админ-руководство | 26 | 38 | 63 | 127
|  | 4 | Внедрение
|  | 4.1 | Разработка Docker-контейнеров и скриптов развертывания | 45 | 66 | 94 | 205
|  | 4.2 | Установка и настройка на сервере заказчика | 32 | 49 | 73 | 154
|  | 4.3 | Гарантийное сопровождение | 32 | 44 | 63 | 139
|  | 5 | Менеджмент проекта
|  | 5.1 | Формирование команды | 26 | 44 | 73 | 143
|  | 5.2 | Управление проектом (планирование, контроль) | 129 | 219 | 313 | 661
|  | 5.3 | Совещания, планёрки, ретроспективы, отчётность | 97 | 164 | 261 | 522
Итог |  |  |  | 1413 | 2117 | 3165 | 6695