## Table 2
[5 empty] | Range start | Range finish
|  |  |  | Человеко дни | 15.25 | 15.25
|  |  | Человеко месяцы |  | 0.69318 | 0.69318
|  |  | Оптимальная длительность проекта (месяцы) |  | 0.1733 | 0.1733
|  |  | Стоимость нормочаса, руб. |  | 300 | 350
|  |  | Стоимость проекта, руб. |  | 188100 | 219450
Требует уточнения | пункт ТЗ | #ПП | Работы | Оптимист | Реалист | Пессимист
|  | 1 | Разработка ПО
|  | 1.1 | Каталог товаров + Фильтрация и сортировка
|  | 1.1.1 | Реализация просмотра каталога с выбором категории | 2 | 3 | 5
|  | 1.1.2 | Отображение карточек товаров (изображения, цена, описание) | 3 | 4 | 7
|  | 1.1.3 | Фильтрация по цене, бренду, характеристикам (с обновлением) | 4 | 7 | 11
|  | 1.1.4 | Сохранение фильтров и пагинация | 2 | 3 | 5
|  | 1.1.5 | Сортировка товаров | 1 | 2 | 4
|  | 1.2 | Карточка товара
|  | 1.2.1 | Галерея изображений + зум | 2 | 4 | 6
|  | 1.2.2 | Характеристики + отзывы | 2 | 3 | 5
|  | 1.2.3 | Добавление отзывов | 2 | 4 | 6
|  | 1,3 | Корзина
|  | 1.3.1 | Добавление в корзину + уведомления | 2 | 3 | 5
|  | 1.3.2 | Изменение количества + пересчёт суммы | 2 | 3 | 4
|  | 1.3.3 | Удаление + перемещение в избранное | 1 | 3 | 4
|  | 1.4 | Авторизация и Личный кабинет
|  | 1.4.1 | Регистрация + подтверждение email | 2 | 3 | 4
|  | 1.4.2 | Авторизация + сессия | 2 | 3 | 4
|  | 1.4.3 | Восстановление пароля | 3 | 4 | 5
|  | 1.5 | Оформление заказа + Оплата
|  | 1.5.1 | Форма оформления заказа + валидация | 3 | 5 | 7
|  | 1.5.2 | Интеграция с платежной системой | 5 | 9 | 13
|  | 1.6 | Админ-панель
|  | 1.6.1 | CRUD товаров (добавление, редактирование, удаление) | 5 | 8 | 12
|  | 1.6.2 | Загрузка и оптимизация изображений | 2 | 4 | 6
|  | 1.7 | Нефункциональные требования, безопасность, DevOps
|  | 1.7.1 | Адаптивность + поддержка Chrome/Firefox | 2 | 3 | 5
|  | 1.7.2 | CI/CD + Docker | 3 | 4 | 6
|  | 2 | Тестирование
|  | 2.1 | Модульное тестирование | 6 | 10 | 14
|  | 2.2 | Интеграционное тестирование | 5 | 9 | 12
|  | 2.3 | Тестирование пользовательского интерфейса (UI/UX) | 3 | 5 | 8
|  | 2.4 | Нагрузочное и производительности | 3 | 6 | 8
|  | 2.5 | Регрессионное тестирование | 5 | 7 | 9
|  | 3 | Разработка документации
|  | 3.1 | Внутренняя документация (архитектура, API) | 4 | 6 | 10
|  | 3.2 | Руководство пользователя | 3 | 4 | 6
|  | 3.3 | Технический проект / Спецификация | 7 | 11 | 14
|  | 3.4 | Регламент использования / Админ-руководство | 2 | 4 | 6
|  | 4 | Внедрение
|  | 4.1 | Разработка Docker-контейнеров и скриптов развертывания | 4 | 6 | 8
|  | 4.2 | Установка и настройка на сервере заказчика | 3 | 5 | 7
|  | 4.3 | Гарантийное сопровождение | 3 | 4 | 6
|  | 5 | Менеджмент проекта
|  | 5.1 | Формирование команды | 2 | 4 | 7
|  | 5.2 | Управление проектом (планирование, контроль) | 12 | 22 | 35
|  | 5.3 | Совещания, планёрки, ретроспективы, отчётность | 10 | 18 | 28
Ожидаемая оценка
627
Итог |  |  |  | 122 | 203 | 302