## Table 2
[5 empty] | Range start | Range finish
|  |  |  | Человеко дни | 54.5 | 54.5
|  |  | Человеко месяцы |  | 2.4773 | 2.4773
|  |  | Оптимальная длительность проекта (месяцы) |  | 0.61932 | 0.61932
|  |  | Стоимость нормочаса, руб. |  | 300 | 350
|  |  | Стоимость проекта, руб. |  | 270000 | 340000
Требует уточнения | пункт ТЗ | #ПП | Работы | Оптимист | Реалист | Пессимист | Ожидаемая оценка
|  | 1 | Разработка ПО
|  | 1.1 | Каталог товаров + Фильтрация и сортировка
|  | 1.1.1 | Реализация просмотра каталога с выбором категории | 8 | 16 | 24 | 48
|  | 1.1.2 | Отображение карточек товаров (изображения, цена, описание) | 12 | 20 | 32 | 64
|  | 1.1.3 | Фильтрация по цене, бренду, характеристикам (с обновлением) | 16 | 28 | 48 | 92
|  | 1.1.4 | Сохранение фильтров и пагинация | 8 | 12 | 20 | 40
|  | 1.1.5 | Сортировка товаров | 4 | 8 | 16 | 28
|  | 1.2 | Карточка товара
|  | 1.2.1 | Галерея изображений + зум | 8 | 16 | 24 | 48
|  | 1.2.2 | Характеристики + отзывы | 8 | 12 | 20 | 40
|  | 1.2.3 | Добавление отзывов | 8 | 16 | 24 | 48
|  | 1,3 | Корзина
|  | 1.3.1 | Добавление в корзину + уведомления | 8 | 12 | 20 | 40
|  | 1.3.2 | Изменение количества + пересчёт суммы | 6 | 10 | 16 | 32
|  | 1.3.3 | Удаление + перемещение в избранное | 4 | 10 | 16 | 30
|  | 1.4 | Авторизация и Личный кабинет
|  | 1.4.1 | Регистрация + подтверждение email | 8 | 12 | 20 | 40
|  | 1.4.2 | Авторизация + сессия | 6 | 10 | 16 | 32
|  | 1.4.3 | Восстановление пароля | 8 | 14 | 20 | 42
|  | 1.5 | Оформление заказа + Оплата
|  | 1.5.1 | Форма оформления заказа + валидация | 12 | 20 | 32 | 64
|  | 1.5.2 | Интеграция с платежной системой | 20 | 36 | 56 | 112
|  | 1.6 | Админ-панель
|  | 1.6.1 | CRUD товаров (добавление, редактирование, удаление) | 16 | 28 | 48 | 92
|  | 1.6.2 | Загрузка и оптимизация изображений | 8 | 14 | 24 | 46
|  | 1.7 | Нефункциональные требования, безопасность, DevOps
|  | 1.7.1 | Адаптивность + поддержка Chrome/Firefox | 8 | 12 | 20 | 40
|  | 1.7.2 | CI/CD + Docker | 12 | 16 | 28 | 56
|  | 2 | Тестирование
|  | 2.1 | Модульное тестирование | 24 | 40 | 56 | 120
|  | 2.2 | Интеграционное тестирование | 20 | 36 | 48 | 104
|  | 2.3 | Тестирование пользовательского интерфейса (UI/UX) | 12 | 20 | 32 | 64
|  | 2.4 | Нагрузочное и производительности | 12 | 24 | 36 | 72
|  | 2.5 | Регрессионное тестирование | 16 | 28 | 40 | 84
|  | 3 | Разработка документации
|  | 3.1 | Внутренняя документация (архитектура, API) | 12 | 20 | 36 | 68
|  | 3.2 | Руководство пользователя | 8 | 14 | 24 | 46
|  | 3.3 | Технический проект / Спецификация | 24 | 40 | 56 | 120
|  | 3.4 | Регламент использования / Админ-руководство | 8 | 14 | 24 | 46
|  | 4 | Внедрение
|  | 4.1 | Разработка Docker-контейнеров и скриптов развертывания | 14 | 24 | 36 | 74
|  | 4.2 | Установка и настройка на сервере заказчика | 10 | 18 | 28 | 56
|  | 4.3 | Гарантийное сопровождение | 10 | 16 | 24 | 50
|  | 5 | Менеджмент проекта
|  | 5.1 | Формирование команды | 8 | 16 | 28 | 52
|  | 5.2 | Управление проектом (планирование, контроль) | 40 | 80 | 120 | 240
|  | 5.3 | Совещания, планёрки, ретроспективы, отчётность | 30 | 60 | 100 | 190
Итог |  |  |  | 436 | 772 | 1212 | 2420