МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского»

Кафедра информационных систем и технологий

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Управление IT-проектами»

Тема: Управление проектом разработки интернет-магазина

электронной техники «NorShop»

Выполнил: студент группы ИЭ-23

Наврузов Гамзабег Зарикович

Проверил: ________________________

Норильск – 2026

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

1. УСТАВ И КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА	4

1.1 Цель работы	4

1.2 Теоретические сведения	4

1.3 Устав проекта	4

1.3.1 Краткое описание проекта	4

1.3.2 Цели проекта	5

1.3.3 Риски проекта	5

1.3.4 Описание продукта и поставок	5

1.3.5 Ограничения проекта. Вехи и бюджет	6

1.3.6 Руководитель проекта и заинтересованные стороны	7

1.4 Концепция проекта	7

1.4.1 Общая информация и ограничения	7

1.4.2 Требования к продукту	8

1.4.3 Поставки проекта	9

1.4.4 Подход к управлению проектом	10

1.5 Выводы №1	10

2 МАТРИЦА ТРЕБОВАНИЙ	11

2.1 Цель работы	11

2.2 Теоретические сведения	11

2.3 Результаты работы	12

2.4 Выводы №2	13

3. ОЦЕНКА ПРОЕКТА	15

3.1 Цель работы	15

3.2 Теоретические сведения	15

3.2.1 Метод оценки «снизу вверх»	15

3.2.2 Метод оценки по трём точкам (PERT)	15

3.3 Результаты работы	16

3.4 Выводы №3	17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая пояснительная записка объединяет результаты трёх лабораторных работ, выполненных в рамках дисциплины «Управление IT-проектами», и представляет собой комплексный документ управления проектом разработки интернет-магазина электронной техники NorShop.

Каждая лабораторная работа является логически продолжающим предыдущую этапом: от инициации проекта (устав и концепция) – через формализацию требований (матрица требований) – к экономической и временной оценке (оценка проекта методом «снизу вверх»). В совокупности эти документы образуют полноценную основу для управления реальным IT-проектом в соответствии с современными стандартами проектного менеджмента.

Объектом управления является проект NorShop – веб-приложение интернет-магазина электронной техники, разрабатываемое в период с 09.03.2026 по 20.05.2026 по заказу ООО «NorTech». Проект реализуется командой из четырёх специалистов на стеке технологий JavaScript / Node.js / React / PostgreSQL с общим бюджетом 300 000 рублей.

Методологической основой работы служат международные стандарты и практики управления проектами, в том числе рекомендации PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

1. УСТАВ И КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

1.1 Цель работы

Целью лабораторной работы является составление документов «Устав проекта» и «Концепция проекта» в соответствии с выданным преподавателем техническим заданием.

Задание: заполнить документы «Устав проекта» и «Концепция проекта». При недостаточной проработке требований в техническом задании необходимо описать требования самостоятельно. Отчёт должен содержать титульный лист, описание цели работы, задание, а также результат работы – устав и концепцию проекта.

1.2 Теоретические сведения

Устав проекта – это документ, выпущенный инициатором или спонсором проекта, который формально авторизует существование проекта и предоставляет руководителю проекта полномочия использовать ресурсы организации в операциях проекта. Устав фиксирует основные параметры проекта, устанавливает ответственных лиц и формирует рамки для дальнейшего планирования.

Концепция проекта – документ, включающий краткое описание проекта, подающее наиболее рациональный уровень приближения к достижению целей проекта, а также определение существующих проблем, вызвавших начало проекта, и основных требований заинтересованных сторон. Концепция раскрывает бизнес-контекст создания продукта и детализирует требования на бизнес-, системном и техническом уровнях.

1.3 Устав проекта

1.3.1 Краткое описание проекта

Название проекта: NorShop – магазин электронной техники.

Менеджер проекта: Наврузов Гамзабег Зарикович. Дата составления: 09.03.2026. Версия: 1.0.

Суть проекта. Проект представляет собой разработку веб-приложения NorShop – интернет-магазина электронной техники с возможностью просмотра каталога, фильтрации товаров, оформления заказов и управления корзиной. Система поможет пользователям быстро находить и покупать устройства онлайн, а компании – расширять клиентскую базу и оптимизировать продажи.

Бизнес-окружение. Проект позволит компании: выйти на онлайн-рынок; повысить объём продаж за счёт доступности 24/7; автоматизировать учёт заказов; сократить трудозатраты сотрудников.

1.3.2 Цели проекта

- Разработать и запустить интернет-магазин NorShop до 20.05.2026.

- Реализовать каталог товаров с фильтрацией до 15.04.2026.

- Реализовать систему оформления заказов до 10.05.2026.

- Провести тестирование и подготовить релиз до 18.05.2026.

1.3.3 Риски проекта

Негативные риски:

- Изменение требований заказчика в ходе разработки.

- Несовместимость используемых библиотек.

- Увеличение сроков при интеграции с платёжной системой.

Позитивные риски:

- Повышение продуктивности команды разработки.

- Возможность расширения функционала за счёт выявленных идей.

1.3.4 Описание продукта и поставок

Продуктом проекта является:

- Веб-приложение NorShop (релизные версии 1.0 и 2.0).

- Пользовательская документация (PDF).

- Техническая документация.

Главные требования к продукту – продукт позволяет:

- Просматривать каталог товаров.

- Фильтровать и сортировать товары.

- Добавлять товары в корзину.

- Оформлять заказы.

- Авторизоваться и регистрировать учётные записи.

Продукт НЕ включает: интеграцию с внешними маркетплейсами, автоматическое прогнозирование спроса, программу лояльности.

Приёмка проводится заказчиком в присутствии спонсора и менеджера проекта после демонстрации работоспособности заявленных функций.

1.3.5 Ограничения проекта. Вехи и бюджет

| Этап | Дата |
| --- | --- |
| Начало проекта | 09.03.2026 |
| Разработка прототипа интерфейса | 10.03.2026 |
| Создание базы данных | 18.03.2026 |
| Реализация каталога товаров | 30.03.2026 |
| Реализация корзины | 05.04.2026 |
| Тестирование версии 1.0 | 15.04.2026 |
| Выпуск версии 1.0 | 20.04.2026 |
| Реализация личного кабинета | 30.04.2026 |
| Реализация оформления заказа | 10.05.2026 |
| Тестирование версии 2.0 | 15.05.2026 |
| Выпуск версии 2.0 / Завершение проекта | 20.05.2026 |

Общий бюджет проекта: 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.

Ограничения по выполнению работ: использование стека технологий JavaScript / Node.js / React / PostgreSQL; работа без привлечения внешних консультантов.

1.3.6 Руководитель проекта и заинтересованные стороны

Назначенный руководитель проекта: Наврузов Гамзабег Зарикович.

Полномочия руководителя проекта:

- Формирует команду.

- Распределяет задачи.

- Контролирует сроки.

- Имеет право корректировать план работ.

- Отвечает за коммуникации с заказчиком.

| Роль | Лицо |
| --- | --- |
| Заказчик | Сидельников Максим Эдуардович (ООО «NorTech») |
| Спонсор | Беляев Игорь Сергеевич, технический директор ООО «NorTech» |
| Куратор | Петров Алексей Михайлович, руководитель проектного офиса |
| Менеджер проекта | Наврузов Гамзабег Зарикович |

Состав команды проекта: Backend-разработчик (1 чел.); UI/UX-дизайнер + Frontend-разработчик (1 чел., совмещение); Тестировщик (1 чел.); Руководитель проекта + Технический писатель (1 чел., совмещение).

Инфраструктура: сервер для тестирования; 1 лицензия на JetBrains WebStorm; хостинг и база данных в облаке.

1.4 Концепция проекта

1.4.1 Общая информация и ограничения

Проект представляет собой создание интернет-магазина электронной техники NorShop. Цели, суть проекта и бизнес-окружение подробно описаны в разделе 1.3 настоящей пояснительной записки.

Ограничения проекта:

- Работа приложения должна быть возможна при скорости интернета от 1 Мбит/с.

- Приложение должно работать в браузерах Chrome и Firefox.

- Не допускается установка дополнительного программного обеспечения на компьютер пользователя.

Допущения проекта:

- Стоимость сторонних библиотек и хостинга не изменится до окончания проекта.

- Заказчик будет своевременно предоставлять информацию о товарах.

1.4.2 Требования к продукту

Цель создания: обеспечить пользователям удобный доступ к каталогу электронной техники и возможность оформления заказа онлайн.

Требования бизнес-уровня:

- Увеличение объёма онлайн-продаж.

- Доступность магазина 24/7.

Требования системного уровня:

- Работа через веб-браузер.

- Авторизация пользователей через email.

- Корзина с редактированием количества товаров.

- Возможность выбора категории товара и настройки параметров фильтрации (цена, бренд, характеристики).

Требования технического уровня:

- Изображения товаров и медиа-материалы должны быть оптимизированы и обрабатываться через административную панель.

- Данные пользователей, оформленные заказы и содержимое корзин должны храниться в облачной базе данных.

- Серверная часть должна быть реализована на современном веб-фреймворке (Node.js / Django / Laravel).

Аналоги продукта:

DNS Shop, Citilink, Ozon, Wildberries.

1.4.3 Поставки проекта

Версия 1.0 (релиз 20.04.2026).

Дистрибутив «NorShop v1.0» – приложение с логотипом в корпоративных цветах; главной страницей каталога; возможностью выбора категории товара; стандартным набором характеристик (цена, описание, изображения, отзывы); добавлением товаров в корзину; управлением количеством и удалением из корзины; предупреждением об отсутствии товара на складе.

Руководство пользователя v1.0 – документ на русском языке, описывающий все функции приложения с примерами экранов, включающий разделы: назначение приложения, описание функций, сообщения пользователю.

Версия 2.0 (релиз 20.05.2026).

Дистрибутив «NorShop v2.0» – дополненная версия с личным кабинетом (регистрация, вход, история заказов); оформлением заказа с указанием контактных данных; предупреждениями при незаполненных обязательных полях; полным сохранением функционала версии 1.0.

Руководство пользователя v2.0 – полное описание всех функций с примерами экранов, сообщениями и предупреждениями пользователю.

1.4.4 Подход к управлению проектом

Коммуникации. Официальная переписка ведётся по электронной почте и в мессенджере Telegram. Взаимодействие – в корпоративном чате и git-репозитории. Еженедельные встречи – в формате видеоконференций в Microsoft Teams.

Управление конфигурациями. Выпускаются две версии: Версия 1.0 – каталог и корзина; Версия 2.0 – личный кабинет и оформление заказов.

Управление изменениями. Любые изменения вносятся только по соглашению сторон. Сроки и объём работ могут быть пересмотрены с заключением дополнительного соглашения. Все изменения фиксируются в системе управления проектом.

| Что требует согласования | Кто согласует |
| --- | --- |
| План управления рисками | Спонсор проекта |
| Иерархическая структура работ (ИСР) | Спонсор проекта, куратор проекта |

1.5 Выводы №1

В ходе выполнения лабораторной работы №1 разработаны два основополагающих документа управления проектом – Устав и Концепция проекта NorShop. Устав формально авторизовал существование проекта, закрепил полномочия руководителя, определил состав команды (4 специалиста), ключевые вехи и бюджет в размере 300 000 рублей. Концепция проекта раскрыла бизнес-контекст, сформулировала требования трёх уровней (бизнес, системный, технический) и зафиксировала критерии приёмки двух версий продукта. Сформированные документы составили основу для последующих этапов управления проектом.

2 МАТРИЦА ТРЕБОВАНИЙ

2.1 Цель работы

Целью лабораторной работы является составление документа «Матрица требований» в соответствии с полученным техническим заданием и ранее созданными документами «Концепция проекта» и «Устав проекта».

2.2 Теоретические сведения

Матрица отслеживания требований – это таблица, связывающая требования к продукту, начиная от их создания и заканчивая предоставлением соответствующих им поставляемых результатов.

Применение матрицы отслеживания требований помогает удостовериться, что каждое требование добавляет бизнес-ценность, связывая требование с целями организации и проекта. Это позволяет отслеживать требования на протяжении жизненного цикла проекта и убеждаться, что требования, одобренные в документации, выполнены в конце проекта. Кроме того, матрица обеспечивает структуру для управления изменениями содержания продукта.

В таблице 1 приведены инструкции по заполнению основных полей матрицы требований.

Таблица 1 – Инструкции по заполнению полей матрицы требований

| Поле | Алгоритм заполнения |
| --- | --- |
| ID | Уникальный идентификатор требования |
| Описание требования | Подробное описание (функциональные и нефункциональные характеристики) |
| Автор | Тот, кто назвал требование команде (а не тот, кто записал его в документ) |
| Дата | Когда требование впервые стало известно команде |
| Документ выявления | Документ, формализовавший требование (протокол совещания, отчёт и т.д.) |
| Статус требования | Ожидает рассмотрения / Взято в работу / Закрыто / Отменено |
| Заменено на (ID) | ID нового требования, если текущее изменилось и закрыто |
| Последователь чего? (ID) | ID предшественника, если требование – результат изменения предыдущего |
| Спецификация (ID) | ID технического документа, если он формировался |
| Модуль | Название модуля ПО, в который войдёт требование |
| Дата реализации | Дата внутренней приёмки внутри команды |
| Дата приёмки | Дата приёмки заказчиком |
| Документ приёмки (ID) | Документ, подтверждающий приёмку заказчиком |

2.3 Результаты работы

В ходе выполнения работы составлена матрица требований для проекта NorShop, содержащая полную структуру функциональных и нефункциональных требований с максимальным уровнем вложенности не менее 4.

Основные группы требований:

| Группа требований | ID | Кол-во | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Просмотр каталога товаров | ТР1 | 14 | Фильтрация по цене/бренду/характеристикам, сортировка, карточка товара, галерея изображений, отзывы |
| Управление корзиной | ТР2 | 9 | Добавление, изменение количества, удаление, перемещение в избранное, уведомления об отсутствии товара |
| Авторизация и оформление заказов | ТР3 | 11 | Регистрация через email, вход, личный кабинет, оформление заказа, история покупок, предупреждения |
| Панель администратора | ТР4 | 8 | Добавление, редактирование, удаление товаров, загрузка и оптимизация медиа-материалов |
| Технические требования | ТР5 | 8 | Совместимость с Chrome и Firefox, работа при скорости от 1 Мбит/с, без дополнительного ПО |
| Интеграция с платёжной системой | ТР6 | 9 | Выбор способа оплаты, проведение транзакции, обработка ошибок, подтверждение оплаты |
| Безопасность данных | ТР7 | 11 | Шифрование персональных и платёжных данных, защита от XSS и SQL-инъекций, логирование |
| DevOps-инфраструктура | ТР8 | 8 | CI/CD, контейнеризация приложения, мониторинг сервисов, централизованное логирование |

Для каждого требования в матрице указаны: автор (Сидельников М.Э., Петров А.М., Беляев И.С.), дата выявления, документ-источник (Устав проекта или Концепция проекта), статус (все требования приняты в работу), спецификация, модуль реализации, даты реализации и приёмки, документ приёмки.

2.4 Выводы №2

В ходе выполнения лабораторной работы №2 составлена матрица требований, структурирующая 78 функциональных и нефункциональных требований в 8 групп. Матрица обеспечивает:

- Отслеживание происхождения каждого требования от исходных документов (Устав, Концепция).

- Контроль статуса выполнения требований в ходе реализации проекта.

- Прослеживаемость связи между требованиями и реализующими их модулями.

- Управление изменениями содержания продукта.

- Подтверждение выполнения всех требований на этапе приёмки.

Таким образом, матрица требований представляет собой полный и структурированный документ, служащий основой для дальнейшей разработки, тестирования и приёмки программного продукта «NorShop».

3. ОЦЕНКА ПРОЕКТА

3.1 Цель работы

Целью лабораторной работы является составление документа «Оценка проекта» в соответствии с ранее созданным документом «Матрица требований».

3.2 Теоретические сведения

Оценка проекта – это оценка вероятной стоимости тех ресурсов, которые потребуются для выполнения работ, предусмотренных проектом. В данной лабораторной работе длительность и стоимость оцениваются методом «снизу вверх» по трём точкам.

3.2.1 Метод оценки «снизу вверх»

Метод оценки «снизу вверх» предусматривает оценку затрат на детальных уровнях проекта, а затем суммирование затрат на более высоких уровнях обобщения для получения итоговой оценки всего проекта. Для структурированной свёртки затрат используется иерархическая структура декомпозиции работ (ИСР / WBS).

Преимущество метода состоит в высокой точности результатов, определяемой степенью детализации при оценке затрат на нижних уровнях: чем выше детализация, тем точнее оценка. Вместе с тем это увеличивает временны́е и финансовые затраты на проведение самой оценки.

3.2.2 Метод оценки по трём точкам (PERT)

Оценка по трём точкам – метод, отражающий три варианта оценки рентабельности или срока выполнения задачи. Применяется для повышения точности в случаях неопределённости относительно сроков или затрат, позволяет учесть как негативные, так и позитивные риски.

Три оценки:

- Оптимистическая оценка (О) – наилучший возможный исход при благоприятных условиях.

- Наиболее вероятная оценка (ВГ) – наиболее реалистичная оценка при нормальных условиях.

- Пессимистическая оценка (Р) – наихудший исход при неблагоприятных условиях.

Формула ожидаемой оценки (PERT):

E = (О + 4 × ВГ + Р) / 6

где: О – оптимистическая оценка; ВГ – наиболее вероятная оценка; Р – пессимистическая оценка; 6 – нормировочный коэффициент (4 вероятных + 1 оптимистическая + 1 пессимистическая).

Пример расчёта. При О = 6, ВГ = 8, Р = 12:

E = (6 + 4 × 8 + 12) / 6 = (6 + 32 + 12) / 6 = 50 / 6 ≈ 8,3 дня.

3.3 Результаты работы

В рамках выполнения лабораторной работы проведена детальная декомпозиция работ на основе матрицы требований проекта NorShop. По каждому требованию и модулю системы определены трудозатраты с применением трёхточечной оценки.

Применение метода «снизу вверх» в сочетании с трёхточечной оценкой позволило:

- Получить реалистичную и обоснованную оценку длительности каждого этапа.

- Рассчитать суммарные трудозатраты по каждому из 8 модулей системы.

- Определить итоговый бюджет проекта, учитывающий три сценария (оптимистический, наиболее вероятный, пессимистический).

- Выявить наиболее рисковые задачи с наибольшим разбросом оценок для приоритетного контроля.

Итоговая ожидаемая продолжительность проекта составила 72 рабочих дня (с 09.03.2026 по 20.05.2026). Расчётный бюджет, полученный методом «снизу вверх» с применением трёхточечной оценки, подтвердил обоснованность запланированного бюджета в размере 300 000 рублей.

3.4 Выводы №3

В рамках лабораторной работы №3 выполнена оценка проекта NorShop методом «снизу вверх» с использованием трёхточечной оценки. На основе ранее созданной матрицы требований проведена детальная декомпозиция работ, определены трудозатраты по каждому требованию и модулю системы, рассчитаны ожидаемые сроки и стоимость реализации с учётом рисков. Применение формулы ожидаемой оценки (PERT) позволило получить более точные и реалистичные показатели продолжительности и бюджета проекта. Выполненная работа продемонстрировала практическое применение методов оценки проектных затрат и повысила обоснованность планирования ресурсов. Цель лабораторной работы достигнута в полном объёме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения трёх лабораторных работ по дисциплине «Управление IT-проектами» разработан полный комплект документов управления проектом разработки интернет-магазина электронной техники «NorShop».

По результатам работ составлены следующие документы:

- Устав проекта – формально авторизует проект, закрепляет полномочия руководителя, определяет цели, ключевые вехи, бюджет (300 000 руб.) и состав команды (4 специалиста).

- Концепция проекта – описывает бизнес-контекст создания интернет-магазина, требования всех уровней (бизнес, системный, технический), критерии приёмки двух версий продукта и подход к управлению проектом.

- Матрица требований – структурирует 78 функциональных и нефункциональных требований в 8 групп (каталог, корзина, авторизация, администрирование, технические требования, платёжная система, безопасность, DevOps), обеспечивая полную прослеживаемость от источника до приёмки.

- Оценка проекта – с использованием метода «снизу вверх» и трёхточечной оценки (формула PERT) рассчитаны ожидаемые трудозатраты и стоимость реализации каждого модуля, подтверждена обоснованность запланированного бюджета.

Совокупность разработанных документов представляет собой полноценную основу для управления IT-проектом: от его инициации и определения требований до планирования ресурсов и бюджета. Практическое применение изученных методов обеспечивает готовность к управлению реальными проектами в соответствии с современными стандартами проектного менеджмента.